## Sheet1
BỘ XÂY DỰNG |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XD MIỀN TRUNG |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D14X2, 3-LT, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | PHỤ TRÁCH | T.9 | T.10 |  |  |  |  | T.11 |  |  |  | T.12 |  |  |  |  | T.1/2017 |  |  |  | T.2
|  |  |  | 2016-09-24 | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 2016-10-15 | 2016-10-22 | 2016-10-29 | 2016-11-05 | 2016-11-12 | 2016-11-19 | 2016-11-26 | 2016-12-03 | 2016-12-10 | 2016-12-17 | 2016-12-24 | 2016-12-31 | 2017-01-07 | 2017-01-14 | 2017-01-21 | 2017-01-28 | 2017-02-04 | 2017-02-11 | 2017-02-18
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13
|  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | [24 empty] | PHẦN KẾT CẤU TĂNG 1 TUẦN
1 | Duyệt đề tài phân công GVHD | 6 ngày | Ban đồ án | 2016-10-03: 19/9-24/9/2016 | PHẦN KIẾN TRÚC GiỮ NGUYÊN
2 | Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2016-10-03: 15h00, 26/9/2016
3 | Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm | 1 buổi | Ban đồ án | 2016-10-03: 15h00, 27/9/2016
B | THỰC HIỆN ĐỒ ÁN | [24 empty] | PHẦN KẾT CẤU TĂNG 1 TUẦN
I | SV chọn phần kết cấu làm nội dung chính của đồ án
1 | Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-10-03: 08h00, 28/9/2016 | XONG RỒI
2 | Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc | 1 tuần | Tiểu ban | 2016-10-10: 28/9-05/10/2016
3 | Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-10-10: 8h00, 06/10/2016 |  | 109
4 | Thực hiện ĐATN phần Kết cấu | 9 tuần | Tiểu ban | 2016-12-12: 07/10-09/12/2016 | 23 ngày | 3.6333
5 | Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-12-19: 08h00, 12/12/2016
6 | Thực hiện ĐATN phần nền móng | 1 tuần | Tiểu ban | 2016-12-26: 13-19/12/2016
7 | Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kiến trúc, kết cấu | 1 ngày | Tiểu ban | 2016-12-26: 20/12/2016 |  | 98
8 | Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-12-26: 8h00, 21/12/2016
9 | Thực hiện ĐATN phần thi công | 3.5 tuần | Tiểu ban | 2016-12-12: 22/12/2016-14/01/2017 | 21 ngày
II | SV chọn phần thi công làm nội dung chính của đồ án
1 | Phổ biến đề cương ĐATN phần kiến trúc | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-10-03: 08h00, 28/9/2016 | XONG RỒI
2 | Thực hiện ĐATN phần Kiến trúc | 1 tuần | Tiểu ban | 2016-10-10: 28/9-05/10/2016
3 | Phổ biến đề cương ĐATN phần kết cấu | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-10-10: 8h00, 06/10/2016 |  | 109
4 | Thực hiện ĐATN phần Kết cấu | 3.5 tuần | Tiểu ban | 2016-11-07: 07/10-03/11/2016
5 | Phổ biến đề cương ĐATN phần nền móng | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-11-07: 8h00, 04/11/2016
6 | Thực hiện ĐATN phần nền móng | 1 tuần | Tiểu ban | 2016-11-14: 05-11/11/2016
7 | Kiểm tra thực hiện tiến độ ĐA phần kiến trúc, kết cấu | 1 ngày | Tiểu ban | 2016-11-14: 8h00, 12/11/2016
8 | Phổ biến đề cương ĐATN phần thi công | 1 buổi | Tiểu ban | 2016-11-21: 8h00, 14/11/2016
9 | Thực hiện ĐATN phần thi công | 9 tuần | Tiểu ban | 2016-11-07: 15/11/2016-14/01/2017
C | BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP | [24 empty] | PHẦN KẾT CẤU TĂNG 1 TUẦN
1 | Duyệt đồ án tốt nghiệp | 0.5 tuần | Tiểu ban | 2017-01-09: 16-19/01/2017
2 | Bảo vệ đồ án tốt nghiệp | 2 ngày | Tiểu ban | 2017-01-30: 10-11/02/2017
3 | Xét tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2017-02-06: 14h00, 14/02/2017
4 | Công bố tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2017-02-06: 8h00, 16/02/2017
5 | Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2016-11-28: (Sẽ có thông báo chi tiết sau)
6 | Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm |  | Hội đồng | 2016-11-28: (Sẽ có thông báo chi tiết sau)
| NGƯỜI LẬP | TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO |  | 2016-10-31: Phú Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2016 KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
| Ks. Trịnh Văn Tiến | ThS. Nguyễn Vân Trạm |  | 2016-10-31: ThS. Phan Văn Huệ