## C12X1-LT (dieu chinh)
BỘ XÂY DỰNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (điều chỉnh) CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LỚP C12X1-LT VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC THI LẠI TỐT NGHIỆP
TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | PHỤ TRÁCH | T.8 |  |  |  | T.9 |  |  |  | T.10 |  |  |  | T.11 |  |  |  |  | T.12
|  |  |  | 2013-08-10 | 2013-08-17 | 2013-08-24 | 2013-08-31 | 2013-09-07 | 2013-09-14 | 2013-09-21 | 2013-09-28 | 2013-10-05 | 2013-10-12 | 2013-10-19 | 2013-10-26 | 2013-11-02 | 2013-11-09 | 2013-11-16 | 2013-11-23 | 2013-11-30 | 2013-12-07 | 2013-12-14 | 2013-12-21 | 2013-12-28
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 2013-08-05 | 2013-08-12 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | 2013-09-02 | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG C12X1-LT (54sv)
1 | Chuẩn bị hồ sơ làm đề tài đồ án tốt nghiệp | 3 ngày | Tiểu ban | 2013-09-30: 23-25/9/13
2 | Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2013-09-30: 9h 00, 26/9/13
3 | Công bố điều kiện làm đồ án tốt nghiệp, phân nhóm | 1 buổi | Hội đồng | 2013-09-30: 16h 00, 26/9/13
4 | Phổ biến đề cương, nhận đề tài đồ án Kiến trúc | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-09-30: 7h 00, 27/9/13
5 | Đồ án tốt nghiệp phần Kiến trúc | 6 ngày | Tiểu ban | 2013-10-07: 27/9-02/10/13
6 | Phổ biến đề cương, nhận đề tài đồ án Kết cấu | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-10-07: 7h 00,04/10/13
7 | Đồ án tốt nghiệp phần Kết cấu | 15 ngày | Tiểu ban | 2013-10-21: 04/10-18/10/13
8 | Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án tốt nghiệp (Kiến trúc) | 1 ngày | Tiểu ban | 2013-10-28: 7h 00, 19/10/13
9 | Kiểm tra thực hiện tiến độ đồ án tốt nghiệp (Kết cấu) | 1 ngày | Tiểu ban | 2013-10-28: 7h 00, 20/10/13
10 | Phổ biến đề cương, nhận đề tài đồ án KTTC | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-11-04: 7h 00, 21/10/13
11 | Đồ án tốt nghiệp phần Kỹ thuật thi công | 15 ngày | Tiểu ban | 2013-11-11: 21/10-04/11/13
12 | Phổ biến đề cương, nhận đề tài đồ án TCTC | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-11-11: 7h 00, 06/11/13
13 | Đồ án tốt nghiệp phần Tổ chức thi công | 9 ngày | Tiểu ban | 2013-11-18: 06-14/11/13
14 | Phản biện đồ án tốt nghiệp | 4 ngày | Tiểu ban | 2013-11-25: 18-21/11/13
15 | Bảo vệ đồ án tốt nghiệp | 2 ngày | Tiểu ban | 2013-11-11: 23-24/11/13
16 | Xét tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2013-11-25: 15h 00, 6/12/13
17 | Công bố tốt nghiệp, phát giấy chứng nhận | 1 buổi | Hội đồng | 2013-12-02: 15h 00, 13/12/13
CÁC KHÓA TRƯỚC THI LẠI TỐT NGHIỆP (32sv)
1 | Làm đồ án tốt nghiệp (theo kế hoạch C12X1-LT) (30sv) | 9 tuần | Tiểu ban | 2013-11-25: 23/9-24/11/13
2 | Phổ biến đề cương Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu (2sv) | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-10-21: 07h 00, 1/11/13
3 | Ôn thi Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu | 9 ngày | Tiểu ban | 2013-10-28: 02-10/11/13
4 | Thi Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu (2sv) | 180 phút | Tiểu ban | 2013-11-04: 07h 00, 11/11/13
5 | Phổ biến đề cương Xây dựng cầu, Xây dựng đường (2sv) | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-11-04: 07h 00, 12/11/13
6 | Ôn thi Xây dựng cầu, Xây dựng đường | 9 ngày | Tiểu ban | 2013-11-04: 13-21/11/13
7 | Thi Xây dựng cầu, Xây dựng đường (2sv) | 180 phút | Tiểu ban | 2013-11-11: 07h 00, 22/11/13
8 | Phổ biến đề cương ôn thi các HP KH Mác - Lênin (22sv) | 1 buổi | Tiểu ban | 2013-11-18: 07h 00, 25/11/13
9 | Ôn thi các học phần Khoa học Mác - Lênin | 6 ngày | Tiểu ban | 2013-11-18: 25/11-1/12/13
10 | Thi các học phần Khoa học Mác - Lênin (22sv) | 150 phút | Tiểu ban | 2013-11-25: 07h 00, 2/12/13
11 | Chấm thi TN các môn | 2 ngày | Tiểu ban | 2013-11-25: 3-4/12/13
12 | Xét tốt nghiệp | 1 buổi | Hội đồng | 2013-11-25: 15h 00, 6/12/13
13 | Công bố tốt nghiệp, phát giấy chứng nhận | 1 buổi | Hội đồng | 2013-12-02: 15h 00, 13/12/13
Phú Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2013
| NGƯỜI LẬP | P.TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO |  | 2013-09-02: KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
| Ths. Nguyễn Hữu Toàn | Ths. Nguyễn Vân Trạm |  | 2013-09-09: TS. Nguyễn Văn Cường